|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  Приказом от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор \_\_\_\_ Н.А. Зимина |

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по преодолению учебной неуспешности обучающихся МОУ БСОШ №2 на 2023/2024 учебный год**

Цель: ликвидация учебных дефицитов, снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок выполнения** | **Состав участников** | **Ответственный** | **Прогнозируемый результат** |
| 1 | Разработка дорожной карты по преодолению учебной неуспешности | Август 2023 | Зам. директора по УВР | Зам. директора по УВР | Преодоление  учебной неуспешности  обучающихся группы риска |
| 2 | Выявление группы обучающихся,  имеющих риски учебной неуспешности | Сентябрь 2023 | Зам. директора по  УВР, классные руководители | Зам. директора по УВР | Список обучающихся |
| 3 | Разработка учителями индивидуальных планов по преодолению учебных дефицитов (при выявлении обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности) | Сентябрь 2023 | Учителя- предметники, учителя начальных классов | Зам. директора по УВР | Организация индивидуальной работы с обучающимися |
| 4 | Проведение входного контроля | Сентябрь 2023 | Учителя- предметники,  учителя начальных классов | Зам. директора по УВР | Анализ проблемных зон. Корректировка индивидуальных планов |
| 5 | Организация индивидуальных консультаций по предметам для преодоления учебных дефицитов | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, учителя- предметники, учителя начальных  классов | Зам. директора по УВР | Преодоление учебных дефицитов, ведение журнала индивидуальных консультаций |
| 6 | Составление графика повышения  квалификации педагогических работников | Сентябрь 2023 | Зам. директора по УВР | Зам. директора по УВР | Выполнение плана повышения квалификации |
| 7 | Деятельность службы сопровождения по оказанию помощи обучающимся с рисками учебной неуспешности | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, педагог- психолог, соц.  педагог, учителя-логопеды | Зам. директора по УВР | Оказание помощи обучающимся с рисками учебной неуспешности |
| 8 | Анализ индивидуальных планов работы педагогов по преодолению учебных дефицитов, коррекция (при необходимости) | 1 раз в четверть | Зам. директора по УВР | Зам. директора по УВР | Преодоление учебной неуспешности обучающихся, организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности  в обучении |
| 9 | Посещение администрацией уроков и занятий внеурочной деятельности с целью контроля деятельности учителя с  обучающимися с рисками учебной неуспешности | В течение учебного года | Зам. директора по УВР | Зам. директора по УВР | Преодоление учебной неуспешности обучающихся, организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности  в обучении |
| 10 | Организация  дифференцированного обучения на уроках и занятиях внеурочной деятельности | В течение  учебного года | Учителя-  предметники, учителя начальных классов | Зам. директора по  УВР | Преодоление учебной  неуспешности обучающихся, организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности  в обучении |
| 11 | Контроль объективности выставления четвертных отметок обучающимся, имеющим учебные  дефициты | Каждую четверть | Зам. директора по УВР | Зам. директора по УВР | Объективность выставления четвертных отметок |
| 12 | Проведение оценочных процедур | В соответствии с Графиком оценочных  процедур | Зам. директора по УВР | Зам. директора по УВР | Корректировка группы обучающихся с неблагоприятной оценочной  ситуацией |
| 13 | Психолого-педагогический консилиум | В соответствии с планом ППК | Председатель ППК, члены ППК | Председатель ППК | Протоколы заседаний консилиума. Работа с обучающимися, которым  требуется психолого- педагогическая поддержка |
| 14 | Профориентационные мероприятия для обучающихся, имеющих проблемы с успеваемостью | В течение учебного года | Зам. директора по ВР, соц. педагог | Зам. директора по ВР | Помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута для обучающихся,  испытывающих трудности в обучении |
| 15 | Мониторинг по выявлению  группы обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности | На конец каждой четверти | Зам. директора по УВР | Зам. директора по УВР | Организация  индивидуальной работы с обучающимися |
| 16 | Производственные совещания по результатам четверти | 1 раз в четверть | Зам. директора по УВР, педагоги | Зам. директора по УВР | Анализ образовательных результатов, выявление группы обучающихся с риском учебной  неуспешности |
| 17 | Малый педагогический совет | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, педагоги | Зам. директора по УВР | Анализ деятельности с обучающимися группы  риска, ее результатов |
| 18 | Беседы с обучающимися, имеющими учебные дефициты и их родителями  (законными представителями) | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, классные руководители | Зам. директора по УВР | Работа с родителями (законными представителями)  обучающихся |
| 19 | Проведение годовых контрольных работ | Апрель-май 2023 | Зам. директора по УВР, учителя | Зам. директора по УВР | Анализ успеваемости  обучающихся с риском учебной неуспешности |
| 20 | Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов | Май 2023 | Зам. директора по УВР, учителя- предметники,  учителя начальных классов | Зам. директора по УВР | Анализ образовательных результатов, выявление групп, обучающихся с  рисками учебной неуспешности |
| 21 | Организация информирования родителей (законных представителей) обучающихся об успеваемости, рассылка уведомлений родителям (законным представителям) обучающихся, имеющим учебные дефициты по результатам учебного года | По итогам каждой четверти | Зам. директора по ВР,классные руководители | Зам. директора по ВР | Работа с родителями (законными представителями) обучающихся |
| 22 | Педагогический совет по результатам учебного года | Июнь 2024 | Зам. директора по УВР, педагоги | Зам. директора по УВР | Анализ деятельности с обучающимися группы риска, ее результатов, прогноз на следующий  учебный год |